## Resumen Costos
Etiquetas de fila | Suma de Horas
Ambientación | 4 | 15 | 60 |  |  |  | Ambientación | 4 | 15 | 60
Desarrollador 1 | 4 | 18 | 648 |  |  |  | Análisis y Diseño | 36 | 18 | 648
(en blanco) |  | 15 | 60 |  |  |  | Configuración | 4 | 15 | 60
Analisis y Diseño | 36 | 15 | 7050 |  |  |  | Desarrollo | 470 | 15 | 7050
Arquitecto | 36 | [5 empty] | Pruebas Calidad | 47 | 10 | 470
(en blanco) |  | 10 | 460 |  |  |  | Administración y Seguimiento | 21 | 20 | 420
Configuración | 4 | 20 | 420
Desarrollador 1 | 4 | [5 empty] | Total |  |  | 8708 | 174160
(en blanco) | [9 empty] | 8000 | 160000
Desarrollo | 470
Desarrollador 1 | 470
(en blanco)
(en blanco) |  |  |  | 111 | 1648 | 1188 |  | 11.75
(en blanco)
Pruebas Calidad | 46
Ing Pruebas | 46
Administración y Seguimiento | 21
Project Manager | 21
Total general | 581
8698
17396

## Actividades
Actividad | Subactividad | Tarea | Horas | Total | Perfil | costo | importe
581
Ambientación |  |  |  | 4
Ambientación |  | Servidor de Archivos | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Ambientación |  | Servidor Web | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Configuración |  |  |  | 4
Configuración |  | App | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Configuración |  | Base de datos Interna SqlLIte | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30 | 8 | 120
Analisis y Diseño |  |  |  | 36
Analisis y Diseño |  | Contratos Api´s | 4 |  | Arquitecto | 18 | 72
Analisis y Diseño |  | Modelo entidad relación DB Centralizada | 2 |  | Arquitecto | 18 | 36
Analisis y Diseño |  | Modelo entidad relación DB interna Movil | 6 |  | Arquitecto | 18 | 108
Analisis y Diseño |  | Entregable Modelo entidad relación DB interna Movil | 8 |  | Arquitecto | 18 | 144
Analisis y Diseño |  | Documento de Arquitectura Software de APP | 16 |  | Arquitecto | 18 | 288 | 36 | 648
Administración y Seguimiento |  | Seguimiento actividades | 2 |  | Project Manager | 20 | 40 | 2 | 40
Desarrollo |  | Desarrollo
Desarrollo | Splash Screen |  |  | 12
Desarrollo | Splash Screen | Crear Inerfaz de usuario | 6 |  | Desarrollador 1 | 15 | 90
Desarrollo | Splash Screen | Pruebas unitarias | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Pruebas Calidad | Splash Screen | Pruebas de aseguramiento Calidad | 2 |  | Ing Pruebas | 10 | 20
Administración y Seguimiento | Splash Screen | Seguimiento actividades | 2 |  | Project Manager | 20 | 40 | 2 | 40
Desarrollo | Splash Screen | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Menú |  |  | 25
Desarrollo | Menú | Crear Inerfaz de usuario | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Desarrollo | Menú | Controlador Api versión | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Menú | Persitencia DB Interna versión | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Menú | Consulta DB Interna versión | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Menú | Consulta DB Interna última actualización | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Menú | Consulta DB Interna último envío | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Menú | Pruebas unitarias | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Pruebas Calidad | Menú | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Menú | Seguimiento actividades | 2 |  | Project Manager | 20 | 40 | 2 | 40
Desarrollo | Menú | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Guias |  |  | 46
Desarrollo | Guias | Crear Inerfaz de usuario | 16 |  | Desarrollador 1 | 15 | 240
Desarrollo | Guias | Controlador Api Opciones de guias | 6 |  | Desarrollador 1 | 15 | 90
Desarrollo | Guias | Persitencia DB Interna Opciones de guias | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Guias | Comparación HASH | 12 |  | Desarrollador 1 | 15 | 180
Desarrollo | Guias | Pruebas unitarias | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Pruebas Calidad | Guias | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Guias | Seguimiento actividades | 2 |  | Project Manager | 20 | 40 | 2 | 40
Desarrollo | Guias | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” |  |  | 31
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” | Crear Inerfaz de usuario | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” | Consultar DB Interna Opciones de guias | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” | Visualizar Html | 6 |  | Desarrollador 1 | 15 | 90
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” | Pruebas unitarias | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Pruebas Calidad | Guia -> “Aplicación de riego” | Pruebas de aseguramiento Calidad | 8 |  | Ing Pruebas | 10 | 80
Administración y Seguimiento | Guia -> “Aplicación de riego” | Seguimiento actividades | 3 |  | Project Manager | 20 | 60 | 3 | 60
Desarrollo | Guia -> “Aplicación de riego” | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Autentificación Usuario |  |  | 29
Desarrollo | Autentificación Usuario | Crear Inerfaz de usuario | 12 |  | Desarrollador 1 | 15 | 180
Desarrollo | Autentificación Usuario | Controlador Api autentificación de usuario | 5 |  | Desarrollador 1 | 15 | 75
Desarrollo | Autentificación Usuario | Persitencia DB Interna autentificación de usuario | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Autentificación Usuario | Pruebas unitarias | 3 |  | Desarrollador 1 | 15 | 45
Pruebas Calidad | Autentificación Usuario | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Autentificación Usuario | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Autentificación Usuario | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Importar números de serie |  |  | 40
Desarrollo | Importar números de serie | Crear Inerfaz de usuario | 20 |  | Desarrollador 1 | 15 | 300
Desarrollo | Importar números de serie | Controlador Api a números de serie | 5 |  | Desarrollador 1 | 15 | 75
Desarrollo | Importar números de serie | Persitencia DB Interna números de serie | 6 |  | Desarrollador 1 | 15 | 90
Desarrollo | Importar números de serie | Pruebas unitarias | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Pruebas Calidad | Importar números de serie | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Importar números de serie | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Importar números de serie | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 16 |  | Desarrollador 1 | 15 | 240
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión | Supervisión - Datos Generales |  | 23
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 12 |  | Desarrollador 1 | 15 | 180
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión | Supervisión - Datos Especificos Dinámicos |  | 55
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 40 |  | Desarrollador 1 | 15 | 600
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión | Supervisión - Evidencia Fotografica |  | 34
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 14 |  | Desarrollador 1 | 15 | 210
Desarrollo | Supervisión | Tomar fotografía de evidencia | 5 |  | Desarrollador 1 | 15 | 75
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión | Supervisión - Identificaciones |  | 64
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 36 |  | Desarrollador 1 | 15 | 540
Desarrollo | Supervisión | Tomar fotografía de identificación | 5 |  | Desarrollador 1 | 15 | 75
Desarrollo | Supervisión | Generar firma | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Supervisión | Supervisión - Finalización |  | 63
Desarrollo | Supervisión | Crear Inerfaz de usuario | 36 |  | Desarrollador 1 | 15 | 540
Desarrollo | Supervisión | Consulta DB Interna números de serie | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Supervisión | Generar Zip | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Desarrollo | Supervisión | Actualizar DB Interna de envío ( finalizada ) | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Supervisión | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Supervisión | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Supervisión | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Supervisión | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Envio de verificaciones |  |  | 47
Desarrollo | Envio de verificaciones | Crear Inerfaz de usuario | 20 |  | Desarrollador 1 | 15 | 300
Desarrollo | Envio de verificaciones | Consulta DB Interna verificaciones finalizadas | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Envio de verificaciones | Guardar Zip en servidor | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Desarrollo | Envio de verificaciones | Persitencia DB Interna de envío ( estatus enviado ) | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Envio de verificaciones | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Envio de verificaciones | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30
Administración y Seguimiento | Envio de verificaciones | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Envio de verificaciones | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
Desarrollo | Historial de Envíos |  |  | 39
Desarrollo | Historial de Envíos | Crear Inerfaz de usuario | 16 |  | Desarrollador 1 | 15 | 240
Desarrollo | Historial de Envíos | Consulta DB Interna verificaciones finalizadas | 2 |  | Desarrollador 1 | 15 | 30
Desarrollo | Historial de Envíos | Eliminar Zip en localmente | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Historial de Envíos | Persitencia DB Interna de envío ( estatus eliminado) | 4 |  | Desarrollador 1 | 15 | 60
Desarrollo | Historial de Envíos | Pruebas unitarias | 8 |  | Desarrollador 1 | 15 | 120
Pruebas Calidad | Historial de Envíos | Pruebas de aseguramiento Calidad | 3 |  | Ing Pruebas | 10 | 30 |  | 7750
Administración y Seguimiento | Historial de Envíos | Seguimiento actividades | 1 |  | Project Manager | 20 | 20 | 1 | 20
Desarrollo | Historial de Envíos | Presentación de funcionalidad | 1 |  | Desarrollador 1 | 15 | 15
|  |  | 528 | 1133 |  |  | 8698 |  | 8938 | 178760
[9 empty] | 8708 | 174160
-4600